## Hoja1
Universidad Politécnica de Juventino Rosas
|  | Carrera: Ing. Telemática | [18 empty] | Cuatrimestre: Séptimo | [18 empty] | Nombre del proyecto: Tech-Tuin
|  | Academia(s): ITE | [18 empty] | Tutor o Tutora: Victor Lauro Perez Gracía | [18 empty] | Asesor o Asesora: Luis Rey Lara González
No. De Actividades.
Semana
|  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 13
|  | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
Optimizacion de programacion de sensores | bar: 3 L to 7 V
Desarrollo de base de datos | bar: 8 L to 9 V
Desarrollo de página web | bar: 10 L to 12 V
Plan de negocios | bar: 8 L to 13 V
ACTIVIDADES REALIZADAS | X | 6 M: DE SER UN PROYECTO FACTIBLE DE SER INCUBADO LLENAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
DOCENTES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO (Nombre, Carrera y Materia) |  | 2 J: OBJETIVO:; 6 M: TIPO DE PROYECTO (CLASIFICACIÓN):
Luis Rey Lara Gonzalez |  | 6 M: PROYECCIÓN:; 10 M: RESULTADOS OBTENIDOS:
ALUMNOS Y/O ALUMNAS QUE INTEGRAN EL PROYECTO (Nombre, Carrera)
José Martín Nieto Leon, ITE
Cristian Muñiz Mendoza, ITE
Elías Abraham Ramirez Rivera, ITE
Victor Alfonso Humareda Barbosa, ITE
Aide Pizano Escalante, ITE
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO INTEGRADOR
Código: CE-RG-27
Emisión: 10 de Agosto de 2018
Rev. 04, Pag. 1/1